КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ

День выборов 15 ноября 2016 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | Ответственные педагоги и ученики |
| --- | --- | --- |
| - Выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты |  |  |
| Выдвижение кандидатов | До 28 октября | Классные Руководители. |
| Изготовление листовок кандидатов | До 28 октября | ИК |
| Выдача подписных листов кандидатам | До 28 октября | ИК |
| Сбор подписей | До 28 октября |  |
| Представление в избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидатов: программа, подписи | До 28 октября |  |
| Подсчет и проверка подписей, отбор и регистрация кандидатов | До 28 октября |  |
| Выдача кандидатам удостоверений о регистрации | До 28 октября |  |
| Сообщение о регистрации кандидатов в школе и школьном сайте. | До 28 октября |  |
| - Предвыборная агитация |  |  |
| Изготовление листовок, видеороликов и т.п. с данными кандидатов, программой, предложениями | До 11 ноября |  |
| Дебаты | 15 ноября |  |
| Размещение информации на школьном сайте, соц.сетях, | В течение предвыборного периода |  |
| Встречи кандидатов с общественностью | В течение предвыборного периода |  |
| 3.Голосование, установление результатов голосования и подведение итогов выборов |  |  |
| Оповещение учащихся о времени и месте голосования | В течение предвыборного периода |  |
| Печать бюллетеней для голосования | Не позднее 7 ноября |  |
| Проведение голосования учащихся | 16 ноября 10.00-14.00 |  |
| Подсчет голосов, составление протокола | 16 ноября |  |
| Оповещение о результате выборов | Не позднее 17 ноября |  |
| Инаугурация Президента школы | 17 ноября |  |
| Первое заседание совета министров с президентом школы | Не позднее 21 ноября |  |